АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОСТОЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Хабаровского муниципального района Хабаровского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21.06.2018 № 38-р

Об утверждении Плана-графика мероприятий, направленных на поэтапное приведение информационных конструкций и иных графических элементов, не являющимися рекламой, на соответствие нормативным правовым актам на территории Восточного сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края

В целях организации исполнения подпунктов 2.2, 2.8 пункта 2 раздела 1 протокола от 13.06.2017 № 410-ПРМ-АЧ Всероссийского селекторного совещания по вопросам реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711-пр, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с целью выполнения работ, направленных на избавление от "визуального мусора" и создания привлекательного облика территории Восточного сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края:

1. Утвердить прилагаемый План – график мероприятий, направленных на поэтапное приведение информационных конструкций и иных графических элементов, не являющимися рекламой, на соответствие нормативным правовым актам на территории Восточного сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края (далее – План –график).

2. Определить ответственное лицо за исполнение Плана – графика главного специалиста администрации Восточного сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края Широкожухова Д.В.

3. Обеспечить выполнение мероприятий Плана-графика в установленные сроки.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в Информационном бюллетене Восточного сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края и разместить на официальном сайте администрации Восточного сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Врип главы сельского поселения Е.Н. Амеженко

Приложение

к распоряжению администрации

Восточного сельского поселения

от 21.06.2018 № 38-р

**План – график**

**мероприятий, направленных на поэтапное приведение информационных конструкций и иных графических элементов, не являющимися**

**рекламой, на соответствие нормативным правовым актам на**

**территории Восточного сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Принятие правового акта (внесении изменений) (регламента, норм, правил благоустройства), определяющего правила размещения информационных конструкций и иных графических элементов (далее – вывески), не являющимися рекламой, с учетом Методических рекомендаций, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр (при отсутствии соответствующего правого акта) | Не позднее 30 июня 2018 года | Органы местного самоуправления поселения |
| 2. | Проведение инвентаризации (проверки, исследования) качества городской среды с точки зрения соответствия вывесок требованиям правового акта муниципального образования, определяющего правила размещения информационных конструкций и иных графических элементов | Не позднее 29 июля 2018 года |
| 3. | Утверждение Отчета о состоянии качества городской среды на соответствие вывесок требованиям правового акта муниципального образования, определяющего правила размещения информационных конструкций и иных графических элементов (с указанием в отчете сведений о местах несанкционированного размещения вывесок, а также сведений о месте (адрес, место привязки) их размещения и лице, разместившем их | Не позднее 05 августа 2018 года |
| 4. | Принятие правового акта, утверждающего Плана – графика мероприятий, направленных на приведение до 01 декабря 2018 года вывесок в соответствие с требованиями правового акта, определяющего правила размещения информационных конструкций и иных графических элементов (далее – План – график) | Не позднее 10 августа 2018 года |
| 5. | Приведение вывесок в соответствие с требованиями правового акта, определяющего правила размещения информационных конструкций и иных графических элементов в соответствии с Планом - графиком | Не позднее 01 декабря 2018 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения работы по приведению вывесок на соответствие требованиям правил благоустройства территории | Постоянно |  |
| 7. | Принятие правового акта, утверждающего систему городской навигации(комплекса знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования в городской среде для местных жителей и гостей муниципального образования) и план - график внедрения современных систем городской навигации | Не позднее 01 августа 2018 года |
| 8. | Внедрение современной системы городской навигации | Не позднее 01 ноября 2019 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_